## 目录
淮北市农业农村局本级2023年度项目支出绩效自评表 目 录
1.“菜篮子”市长负责制考核工作经费项目支出绩效自评表
2.粮食作物生长期保护行动项目支出绩效自评表
3.信息系统线路费项目支出绩效自评表
4.大楼运行经费项目支出绩效自评表
5.农产品质量安全监管项目支出绩效自评表
6.农业农村工作专项业务费项目支出绩效自评表
7.秸秆博览会项目支出绩效自评表
8.合肥、上海、北京等农业展览会项目支出绩效自评表
9.高标准农田建设工作经费项目支出绩效自评表
10.成品油价格调整对渔业补助资金项目支出绩效自评表
11.认证农产品管理资金项目支出绩效自评表
12.市委农办工作经费项目支出绩效自评表
13.支持“淮优”农产品推广项目支出绩效自评表
14.2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目支出绩效自评表
15.认证农产品管理项目支出绩效自评表
16.翟淑培选派干部工作经费项目支出绩效自评表
17.2023年秸秆禁烧专项经费项目支出绩效自评表
18.张正人才开发经费项目支出绩效自评表
19.淮北市绿色食品行业协会开办费项目支出绩效自评表
20.绿色食品产业招商团工作经费项目支出绩效自评表
21.全首春季农业生产工作会议费项目支出绩效自评表
22.职工沈自力丧葬费及抚恤金项目支出绩效自评表

## “菜篮子”市长负责制考核工作经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “菜篮子”市长负责制考核工作经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 蔬菜播种面积15.4万亩，产量40.65万吨，设施蔬菜面积6万亩，蔬菜质量安全监测合格率99％，蔬菜产值15亿元。 |  |  |  |  | 蔬菜播种面积16.98万亩，产量45.09万吨，设施蔬菜面积6.12万亩，蔬菜质量安全监测合格率99％，蔬菜产值15.001亿元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜面积 |  | ≥15.4万亩 | 16.98万亩 | 10 | 10
|  |  | 蔬菜产量 |  | ≥41万吨 | 45.09万吨 | 10 | 10
|  |  | 设施蔬菜面积 |  | ≥6万亩 | 6.12万亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 蔬菜质检合格率 |  | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度推进 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本 |  | 厉行节约，杜绝浪费 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 年蔬菜播种面积、产量、肉类、水产品产量保持稳定，设施蔬菜面积有所扩大 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 提高“菜篮子”产品质量 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 落实保护生态环境要求 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 提升可持续发展的长期影响 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 粮食作物生长期保护行动项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 粮食作物生长期保护行动
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要农作物化肥和农药实现使用量零增长；小麦生产实现全程机械化，玉米耕种收综合机械化水平达到90％以上。 |  |  |  |  | 化肥农药使用量实现连续6年负增长；2023年全市农作物耕种收综合机械化水平92.1%，主要农作物综合机械化水平96.8%，均位居全省前列。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  | 开展粮食作物生长期保护宣传培训 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 指标2 |  | 主要农作物化肥和农药实现使用量零增长 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量 |  | 优良 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  | 厉行节约，杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 2023年全市粮食平均单产比前五年平均水平增产0.5-1%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 通过加强粮食作物生长期保护的宣传教育，提高全社会粮食安全意识。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 主要农作物化肥和农药实现使用量零增长 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 促进我市粮食生产条件建设、提高粮食生产的可持续性发展 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 信息系统线路费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统线路费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善土地确权管理系统配套，招标第三方技术支持单位，开展操作培训，对目前各县区收集到的漏登、错登的证书进行变更发证，对要求分户、合户、补充确权的予以确权登记发证，理顺土地确权后续工作，推进更换发证书常态化。 |  |  |  |  | 实现确权信息动态管理，保障农民合法权益，社会和谐稳定
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 |  | 覆盖全市 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量 |  | 完善管理系统、技术服务等 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度推进 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  | 厉行节约，杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 强化工作效率 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 提升服务能力 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 减少能耗支出 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 提高持续影响能力 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 大楼运行经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大楼运行经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 | 34.9992 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 34.9992 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保市农业农村局各项工作正常运转。 |  |  |  |  | 保障了市农业农村局2023年大楼正常运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 |  | 满足大楼正常办公需要 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量 |  | 优良 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本效益 |  | 厉行节约、杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出保障 |  | 保障电费、水费、安保、清洁、办公设备维护等一系列支出 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 机构职能 |  | 不断提高为农民群众服务能力 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环保指标 |  | 落实节能环保要求 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续运转 |  | 保证大楼正常运转，做好农业农村后勤保障工作 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9998

## 农产品质量安全监管项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全监管项目
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 各快检站快速检测数据全部上传至省农产品质量安全追溯管理信息平台；在全市各行政村聘用农产品质量安全协管员（信息员），协助开展农产品质量安全监管工作；第三方检测公司完成抽检任务，并出具检测报告。 |  |  |  |  | 各快检站快速检测19416批次，数据全部上传至省农产品质量安全追溯管理信息平台；委托第三方检测公司完成1500批次抽检任务，并出具检测报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 快速检测样品数量 |  | ≥36100批次 | 19416批次 | 5 | 5 | 市级已无下拨到乡镇快检站的配套经费，快检任务压缩
|  |  | 委托第三方检测机构定量检测样品 |  | ＝1450批次 | 1500批次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 实施网格化监管 |  | 完成协管员聘用及年度考核 | 达成预期指标 |  | 0 | 市级无任务
|  |  | 食用农产品例行监测合格率 |  | ≥98% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按序时进度完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本可控 |  | 厉行节约，杜绝浪费 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 |  | 进一步强化工作效率 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 优化农业农村工作社会效益，传递正向能量 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态环保 |  | 落实环保要求 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 农产品质量安全水平 |  | 不断提高，不发生农产品质量安全事故 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 农业农村工作专项业务费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 农业农村工作专项业务费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44 | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 44 | 44 | 44 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 农业农村各项工作正常运转 |  |  |  |  | 农业农村各项工作正常运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 |  | 满足正常办公需要 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 业务质量 |  | 农业农村工作质量持续提升 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度推进工作 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本可控 |  | 厉行节约、杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 |  | 软硬件优化，工作效率进一步强化 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 农业农村工作社会效益优化，传递正向影响力 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 环保指标 |  | 落实节能环保要求 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 做好农业农村后勤保障工作，不断提高工作水平 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 秸秆博览会项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 秸秆博览会
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年通过博览会这个交流合作平台，争取签约3-5家省内外企业，总投资达5亿以上，提高秸秆综合利用量，力争2023年秸秆综合利用率达到92％以上。 |  |  |  |  | 2023年通过博览会这个交流合作平台，签约7家省内外企业，总投资达10亿以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年博览会参展企业 |  | ≥15家 | 23家 | 10 | 10
|  |  | 2023年争取签约企业 |  | ≥5家 | 7家 | 10 | 10
|  |  | 2023年争取签约总投资金额 |  | ≥5亿元 | 10亿元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量 |  | 落实工作要求 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时推进 |  | 按序时进度完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本 |  | 厉行节约，杜绝浪费 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 秸秆农业综合利用 |  | 是否实现秸秆农业综合利用的目标，提高秸秆利用率和附加值。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 种养循环利用 |  | 建立秸秆还田、收集、加工、和储运体系 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境污染率 |  | 优化生态结构，促进生态环境提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 不断提高工作水平 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 合肥、上海、北京等农业展览会项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 合肥、上海、北京等农业展览会
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 110 | 110 | 110 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施农业产业化“五个一工程”，促进农产品加工业和农业产业化较快发展，每年培育省级以上农业展览会金奖产品6个以上，提高淮北农产品美誉度。 |  |  |  |  | 积极组织企业参加合肥农交会，上海农交会等展示展销会，获评省级以上农业展览会金奖产品23个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 布展面积 |  | ≥900平方米 | 1335平方米 | 5 | 5
|  |  | 展位数量 |  | ≥65个 | 81个 | 5 | 5
|  |  | 参展企业数量 |  | ≥75家 | 81家 | 5 | 5
|  |  | 展会展览次数 |  | ≥3次 | 5次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展会展览与实施方案一致性 |  | 一致 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 经费支出合理性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 经费支出时效性 |  | 展会结束后一个月内支出完毕 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤110万元 | 110万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 增加农民收入、提高农产品加工企业效益 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 对参展企业参展商品知名度影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 对地区特色产业或展会推介产品影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 落实环保要求 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 对特色产业、产业化新成果、商品流通、的持续影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 高标准农田建设工作经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高标准农田建设工作经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41 | 41 | 41 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 41 | 41 | 41 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善9.45万亩农田基础设施建设 |  |  |  |  | 新建4.7万亩，改造提升6.5万亩，合计11.2万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田验收 |  | 验收18.3万亩高标准农田 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  |  | 第三次全国土壤普查 |  | 完成第三次全国土壤普查当年任务 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 质量指标 | 质量 |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按序时进度完成100% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  | ≤53万元 | 41万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 长期 | 达成预期指标 | 2 | 2
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 成品油价格调整对渔业补助资金项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 成品油价格调整对渔业补助资金
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 15.49 | 15.49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 15.49 | 15.49 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展，实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。 |  |  |  |  | 支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展，实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色养殖池塘标准化改造亩数 |  | ≥300亩 | 3500亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 绿色养殖池塘标准化改造质量 |  | 质量合格 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效性 |  | 已按序时进度完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制成本 |  | 支出不超过资金总额 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 渔业发展 |  | 推动渔业高质量发展 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 绿色养殖池塘标准化改造 |  | 完成绿色养殖池塘标准化改造，实现渔业资源养护能力提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 渔业绿色循环发展 |  | 实现渔业绿色循环发展水平提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 水产养殖业绿色发展 |  | 支持水产养殖业绿色发展 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 认证农产品管理资金项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 认证农产品管理资金
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 2.2234 | 2.2234 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 2.2234 | 2.2234 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新增“二品一标”农产品9个，续展率80％以上。 |  |  |  |  | 新增“二品一标”27个，绿色食品续展率82%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增“二品一标” |  | ＝9个 | 27个 | 10 | 10
|  |  | 绿色食品续展率 |  | ≥80% | 82% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 产地农产品质量安全监测合格率 |  | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效性 |  | 按序时进度完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制成本 |  | 支出不超资金总额 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过认证的产品增收10%以上 |  | ≥10% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动效果明显 |  | 带动效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减少化肥、农药使用 |  | 化肥、农药使用量下降 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 不涉及可持续影响指标 |  | 不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 市委农办工作经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市委农办工作经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 14.98 | 10 | 99.87% | 9.9867
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | 14.98 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 市委农办各项工作有序开展，乡村振兴战略全面实施。 |  |  |  |  | 1.出台市委一号文件，召开市委农村工作会议，每季度召开一次市委农村工作领导小组会议2.出台市委一号文件；按要求开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动；完成省级乡村振兴考核3.新增绿色食品招商项目71个、项目总金额69.53亿元4.农业基础设施、科技和装备水平稳步提升5.畜禽粪污、秸秆、农膜、化肥农药等利用率分别超过96%、94%、82%、42%。6.小麦单产连续六年全省第一、获批省级和美乡村精品示范村6个、全市农村常住居民人均可支配收入15805元，增速7.1%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 |  | 市委农办各项工作按有关要求有序开展 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 贯彻落实 |  | 上级各项决策部署得到贯彻落实 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 |  | 按序时进度完成各项工作 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本可控 |  | 厉行节约、杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴 |  | 乡村产业兴旺 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 现代化水平 |  | 农业农村现代化水平稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境污染率 |  | 农村环境污染率持续降低 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 经济生态可持续 |  | 促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9867

## 支持“淮优”农产品推广项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 支持“淮优”农产品推广
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 92.8 | 92.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 92.8 | 92.8 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持“淮优”农产品推广，提升淮优农产品影响力和美誉度，助农增收。 |  |  |  |  | 支持“淮优”农产品推广，提升淮优农产品影响力和美誉度，助农增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  | 开办淮北市2021年、2022年中国农民丰收节，并进行直播带货 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 指标2 |  | 参加安徽省首届农民春晚 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 指标3 |  | 核查2021年度农业高质高效发展扶持项目，并公示核查情况 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 指标4 |  | 2022年度省农交会淮优农产品推介 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 以上活动执行与实施方案一致性 |  | 一致 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 经费支出合理性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤92.8万元 | 达成预期指标 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 |  | 助农增收 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 对“淮优”农产品知名度影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 保护生态环境 |  | 贯彻落实保护生态环境要求 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | “淮优”农产品影响程度 |  | 持续提高 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  | ≥95 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年成品油价格调整对渔业补助资金
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 30 | 2.745 | 10 | 9.15% | 0.915
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 30 | 2.745 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 参加农展等相关展会活动，对淮北水产品进行展示展销 |  |  |  |  | 积极参加第六届中国渔博会、农展等展会，全面完成淮北展厅水产品展示展销任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加农展等相关展会活动，对我市水产品进行展示展销 |  | 完成 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 促进水产品品牌建设和推荐 |  | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时拨付 |  | 按序时进度支付 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制成本 |  | 严格控制成本，不超预算 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 |  | 不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 扩大水产品知名度 |  | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 |  | 不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及可持续影响指标 |  | 不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 渔业行业满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.915

## 认证农产品管理项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 认证农产品管理
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 6 | 3.4737 | 10 | 57.89% | 5.7895
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 6 | 3.4737 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新增“二品一标”农产品35个，绿色食品续展率80％以上。 |  |  |  |  | 新增“二品一标”农产品54个，绿色食品续展率71.4%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增“二品一标” |  | 35个 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 实际完成54个
|  |  | 绿色食品续展率 |  | 80% | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 绿色食品续展率71.4%，存在部分生产主体已改变生产品类，无法进行续展等问题
|  | 质量指标 | 产地农产品质量安全监测合格率 |  | 99% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1 |  | 按序时进度 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标2 |  | 厉行节约 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过认证的产品增收 |  | 大于等于10% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动效果 |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少化肥、农药使用 |  | 化肥、农药使用量下降 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  | 可持续性 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标3 |  | 95% | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7895

## 翟淑培选派干部工作经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 翟淑培选派干部工作经费
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5.25 | 5.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 5.25 | 5.25 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 选派干部赴上海学习锻炼，把上海先进的发展经验或理念学到手、带回去，促进淮北全面融入长三角，推进淮北高质量转型发展。 |  |  |  |  | 选派干部已赴上海学习锻炼， 把上海先进的发展经验或理念学到手、带回去，促进淮北全面融入长三角，推进淮北高质量转型发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 选派干部赴上海学习锻炼 |  | 选派1名 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成效果 |  | 全面完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 5月至11月 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算数 |  | 5.25万元 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 促进淮北全面融入长三角，推进淮北高质量转型发展。 |  | 稳步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 生态效益不适用 |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 促进淮北全面融入长三角，推进淮北高质量转型发展 |  | 稳步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2023年秸秆禁烧专项经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年秸秆禁烧专项经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3.36 | 3.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 3.36 | 3.36 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严禁露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等，严禁将农作物秸秆拋置于河道、沟渠及水库塘坝等水体中，力争达到全年全区域“零火点”目标，促进环境空气质量持续改善。 |  |  |  |  | 严禁露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等，严禁将农作物秸秆拋置于河道、沟渠及水库塘坝等水体中，力争达到全年全区域“零火点”目标，促进环境空气质量持续改善。推动现代农业发展和建设美好乡村，创建农业生态文明，保护农业和农村生态环境，减少空气污染，实现农村经济可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  | 严禁露天焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶等，严禁将农作物秸秆拋置于河道、沟渠及水库塘坝等水体中，力争达到全年全区域“零火点”目标。 | 达成预期指标 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标2 |  | 促进环境空气质量持续改善。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标3 |  | 促进环境空气质量持续改善。创建农业生态文明。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标4 |  | 厉行节约 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5 |  | 监督秸秆还田作业；大力扶持养殖业，不断扩大秸秆还田量，增加农民经济效益。 | 达成预期指标 | 12 | 12
|  | 社会效益指标 | 指标6 |  | 社会效益显著 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 指标7 |  | 保护农业生态环境、减少空气污染。 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标8 |  | 促进农业可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标9 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 张玉人才开发经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 张玉人才开发经费
主管部门 |  |  | 163-淮北市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 19.67 | 19.67 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 19.67 | 19.67 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立小麦、玉米、大豆试验示范片3个，完成科技研发项目3个，推广应用关键技术4项，示范区化肥农药使用量实现零增长，比非示范区增产5％。 |  |  |  |  | 建立小麦、玉米、大豆试验示范片各4个，完成科技研发项目5个，推广应用关键技术4项，示范区化肥农药使用量实现负增长，比示范区增产5.6%，节本增效64元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量1 |  | 建立小麦、玉米、大豆试验示范片各3个，完成科技研发项目3个。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 数量2 |  | 推广应用关键技术4项，比非示范区增产5% | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量 |  | 示范区化肥农药使用量实现零增长 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 示范区化肥农药使用量实现负增长。
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按照农时建立示范片，及时推广应用关键技术。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  | 示范片推广绿色节本增效技术，亩节本增效50 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 示范区比非示范区增产5% | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 累计开展技术培训和指导100余场次，培训指导农民5000余人次。 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 示范区化肥和农药使用量实现零增长。 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 带动全市小麦单产和粮食总产的提升。 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 关键技术的推广应用，2022年全市小麦单产突破500公斤，粮食总产创历史新高
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范片和受培训农民满意度 |  | 非常满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 淮北市绿色食品行业协会开办费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 淮北市绿色食品行业协会开办费
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、支出召开淮北市绿色食品行业协会成立大会暨第一次会员大会；2、购买办公设备用品；3、开展招商引资，赴山东等地考察绿色食品企业；4、组织会员单位开展各种培训。 |  |  |  |  | 以上目标已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量1 |  | 支出召开淮北市绿色食品行业协会成立大会暨第一次会员大会 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 数量2 |  | 购买办公设备用品 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 数量3 |  | 招商引资，赴山东等地考察绿色食品企业 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 数量4 |  | 组织会员单位开展各种培训 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量 |  | 完成既定目标 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时效 |  | 按时全面完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本 |  | 节本增效 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 完成招商引资目标 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 扩大淮北市绿色食品行业协会的影响力。 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 绿色发展 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 过创新资源优化组合，做大产业集群 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 绿色食品产业招商团工作经费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 绿色食品产业招商团工作经费
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 3 | 3 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 绿色食品产业招商团各项工作有序开展，招商引资全面开展。 |  |  |  |  | 2023年全团有效线索55条，签约项目13个，其中亿元以上签约项目6个，超额完成招商引资任务目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 |  | 绿色食品产业招商团各项工作按有关要求有序开展 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 指标2 |  | 按要求提供招商引资有效线索 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标3 |  | 上级各项决策部署得到贯彻落实 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标4 |  | 按序时进度完成各项工作 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标5 |  | 厉行节约、杜绝浪费 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标6 |  | 推进绿色食品产业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标7 |  | 深化产业招商 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 指标8 |  | 加快聚链成群，构建产业生态 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标9 |  | 提高农产品质量水平，完善生态农业和绿色食品理论 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标10 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 全省春季农业生产工作会议费项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全省春季农业生产工作会议费
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 9 | 9 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻中央及省委经济工作会议、农村工作会议精神，认真落实中央及省委一号文件要求，按照全国春季农业生产工作会议部署，科学分析春季农业生产形势，总结交流各地、各部门经验做法，安排部署全省春季农业生产工作。 |  |  |  |  | 宣读省委书记韩俊、省长王清宪对全省春季农业生产工作的批示。省市县企相关部门发言交流。省领导讲话。现场观摩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 |  | 80人 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 质量 |  | 此项目不涉及该项指标 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 时效指标 | 时效 |  | 3月30日按时召开 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 成本 |  | 厉行节约 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 此项目不涉及该项指标 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 布置农业 |  | 分析春季农业生产形势安排部署全省春季农业生产工作 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  | 此项目不涉及该项指标 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 此项目不涉及该项指标 | 达成预期指标 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 职工沈自力丧葬费及抚恤金项目
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 职工沈自力丧葬费及抚恤金
主管部门 |  |  | 531-预算科 |  |  | 实施单位 | 163001-淮北市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 34.2286 | 34.2286 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 34.2286 | 34.2286 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决沈自力同志丧葬费及抚恤金 |  |  |  |  | 解决沈自力同志丧葬费及抚恤金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人员 |  | 解决沈自力同志丧葬费及抚恤金 | 达成预期指标 | 50 | 50
|  | 质量指标 | 质量 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 时效指标 | 时效 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 成本指标 | 成本 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 社会 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 生态 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  | 该资金不涉及 | 达成预期指标 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100