淮北市绿色食品产业创新项目活动方案

（征求意见稿）

为有效解决制约我市绿色食品产业发展过程中的技术难题，整合政府、企业和高校多方力量，促进绿色食品产业产值快速提升，我市计划实施绿色食品产业创新项目活动。该活动通过构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导各种创新要素向企业聚集，形成政府部门推动、企业主动、科研和金融机构服务相结合的协同创新模式。在项目初期，政府、企业和高校（科研机构）按照1：1：1的比例提供启动资金，企业和高校（科研机构）组建以项目为纽带的联合体推进项目实施，项目完成后通过财政资金奖补保证科技成果的转化。现制定方案如下：

一、课题需求征集

1、围绕以淮北麻鸡等为代表的众多地方特色农产品，在新产品开发、质量提升、品牌打造、产业链延伸、销售路径等方面征求课题。

2、深入我市绿色食品重点企业，收集企业在技术革新、设备改造、品牌建设、包装设计、营销路径优化等方面的需求。

二、立项项目确定

1、攻关课题发布。政府部门对收集的课题需求进行研判，研判筛选出若干个符合创新项目活动主题要求的攻关课题，并将研判通过的攻关课题整理成册，通过有关平台和媒体向社会广泛发布，同时向高等院校和科研院所定向推送创新活动项目征求信息，吸引各类创新主体报名参加。

2、项目评审与立项。参与团队和个人根据发布的课题选择感兴趣的项目进行报名，提交包括且不限于团队成员情况、实施计划、技术路线、预期成果以及创新点等内容的申报材料。市政府组织评审团队对申报项目进行综合评审。评审团队由行业主管部门专家、高校教授、企业技术骨干、行业协会代表等组成，按照创新性、可行性、市场前景、团队实力等维度对项目进行打分和评价，确定立项项目。

三、项目实施与监管

- 立项项目启动。市级财政对每个立项项目按照综合评分排序，给予5万元至15万元的资金支持。企业与高校（科研院所)按照同比例标准出资，统一汇入高校（科研院所）指定账户，三方签订项目和资金管理合同，明确各方权利义务、实施时间节点、考核指标和后续奖补资金校企分配方案等内容。

- 立项项目监管。立项项目实施周期不超过两年，并建立项目实施跟踪监管机制。项目团队定期向市政府指定部门提交项目进展报告，包括技术研发进展、设备改造情况、市场推广成效、资金使用情况等。市政府指定部门组织对项目进行实地考察和指导，及时协助解决项目实施过程中遇到的问题，协调金融机构主动对接服务项目资金需求，共同推动项目进展。

- 四、项目验收与奖补

1、立项项目验收。项目验收以新产品产值和税收贡献度为核算标准，在项目实施期满后，项目团队提交验收申请和相关验收材料，包括新产品的生产销售数据、财务报表和完税证明等。市政府指定部门组织对项目进行验收评估，对完成商业计划书预期产值和税收的项目通过验收。

2、立项项目奖补。在项目实施周期内年产值2000万元(含)以上且企业总产值增速不低于2%的，按企业年产值1%给予政策奖补且最高不超过100万元。

- 五、项目资金来源

- 项目经费从淮北市产业扶持政策“支持现代农业发展”项目资金中切块使用。