淮北市农业农村局关于《深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案》公开征求意见的通知

为深入贯彻习近平总书记重要回信精神，落实省委、省政府决策部署，扛起粮食安全政治责任，促进我市农民增收、农业增效。我局研究起草了《深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案》（征求意见稿），现公开征求社会意见建议。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见：

1.电子邮件：hbsnjzx201912@163.com

2.通信地址：淮北市相山区孟山中路5号淮北市农业农村局（邮编：235000）

3.电话：0561-2250310意见反馈截止时间为2022年10月27日

淮北市深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案（征求意见稿）

根据《中共安徽省委安徽省人民省政府关于印发<深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案>的通知》皖发〔2022〕26号文件精神，现结合淮北实际，制定方案如下。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安全重要论述，始终坚持把粮食生产作为“三农”工作首要任务，以“两强一增”行动为牵引，以提高粮食生产产量、质量和效益为目标，以培育规模经营主体为载体，以健全社会化服务为支撑，提高支农政策水平，总结推广种粮大户好经验好做法，支持新型农业经营主体发展适度规模经营，带动广大农户多种粮、种好粮，不断提升粮食综合生产能力，为保障国家粮食安全多作淮北贡献。

到2025年，全市粮食种植面积稳定在413.01万亩以上；“小田变大田”覆盖面积由67万亩发展到109万亩，其中：结合高标准农田建设、土地整治、旱改水等项目带动，改造 27万亩；结合“大托管”服务、主体引领等政策推动，改造15 万亩；300亩以上粮食生产规模经营主体不低于364个，种植面积占全市粮食种植面积比例由7.2%提高到28 %以上；优质专用小麦种植面积由162.3万亩发展到183万亩以上，占小麦总种植面积的比例由79.7%提高到89.4%。大豆种植面积不低于84.5万亩。粮食产能稳定在151万吨以上，力争丰年多产粮、产好粮。

二、扛起政治责任，重粮惠粮兴粮走在全省前列

1. 大幅提高粮食生产财政支持水平。全面落实中央、省财政支持粮食生产各项政策，市财政在现有支持粮食生产投入基础上，统筹资金新增1亿元，重点用于300亩以上粮食生产规模经营主体补贴、农机购置补贴、小田变大田、小麦重点病虫害防控、农业保险保费补贴、农业信贷担保费率补贴以及支持高标准农田建设提高补助标准及管护等。县（区）要同步加大对粮食生产支持力度，确保我市粮食生产补贴资金稳步提高，让种粮农民有钱挣、得实惠。（责任单位：市财政局，配合单位：市农业农村局）

2. 创新多样化支粮金融产品和服务方式。引导金融机构出台支持粮食生产专项政策，创新金融产品和服务模式，开展粮食种植保单质押贷款试点，确保粮食生产发展融资需求。依托农业农村部新型农业经营主体信贷直通车、省农村金融服务平台（裕农通）等信息化平台，推行“无感授信、按需授信、随时用信”模式，降低涉粮主体融资成本，提高融资便捷性。支持农业信贷融资担保公司对种粮主体10－300万元生产经营贷款执行担保费率由0.8%降至0.5%。在产粮大县，落实三大粮食作物完全成本和种植收入保险全覆盖的要求。在非产粮大县，支持叠加开展补充性商业保险，市县财政合计补贴比例原则上不低于省财政补贴比例。建立300亩以上粮食生产规模经营主体名录，加强精准对接，做好金融服务。（责任单位：市地方金融监督管理局，配合单位：市财政局、市农业农村局）

3. 落实粮食生产配套用地政策。市级每年应安排不少于5%的新增建设用地计划指标，重点支持粮食生产等乡村产业发展。县级人民政府将省乡村产业发展规划中的粮食生产等重点项目，纳入用地审批“绿色通道”，优先解决综合农事服务中心、烘干中心、仓储等粮食生产配套设施用地。严禁无偿挪用下级增减指标和耕地占补平衡指标。（责任单位：市自然资源和规划局）

三、实施多种粮提质量增效益行动

4. 稳定粮食面积产量。坚决完成每年省下达我市的粮食种植面积任务，确保粮食种植面积只增不减。每年把粮食种植面积任务分解到县、乡、村，落实到主体和田块。到2025年，粮食亩产由365.6公斤提高到368公斤，其中，小麦亩产由496.6公斤提高到500公斤，玉米亩产由332.7公斤提高到338公斤。实施大豆产业振兴计划，加快推广大豆玉米带状复合种植技术。到2025年，大豆种植面积不低于84.5万亩、亩产由93.6公斤提高到108公斤。统筹好口粮和饲料粮生产，制定青贮饲料收储工作方案，明确春夏青贮作物品种、面积、种植地块，实行审核备案管理。（责任单位：市农业农村局）

5. 发展优质专用粮食。推行“按图索粮”和订单式生产，实现“单种、单收、单储、专用”，促进种粮主体增产增收。到2025年，优质专用小麦种植面积由162.3万亩发展到183万亩，占比由79%提高到89%。（责任单位：市农业农村局）

6. 壮大粮食加工业。聚力补齐我市粮食加工短板，鼓励和支持家庭农场、农民专业合作社和涉粮企业发展初（粗）加工，在粮食主产区发展粮食精深加工和废弃物加工，促进粮食转化增值。发挥粮食加工业“农头工尾”“粮头食尾”作用，大力发展小麦、玉米绿色食品产业，到2025年，小麦全产业产值由66.97亿元提高到85亿元，玉米全产业产值由20亿元提高到34亿元。（责任单位：市发展和改革委员会，配合单位：市农业农村局）

7. 推进品牌建设。持续开展“双招双引”，依托粮食生产功能区、重要农产品保护区、特色农产品优势区，加强绿色优质粮食生产基地建设，开展农产品产地产后初（精）加工，大力发展主食产业化，积极打造长三角绿色农产品生产加工供应基地，做大做强“淮优”农品区域公共品牌。以粮食加工企业为龙头，积极延伸粮食产业链条，努力打造优质面粉、营养挂面供应基地；以规模饲料加工企业为龙头，打造饲料生产基地；以规模食品制造企业为龙头，打造面制食品加工基地。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市发展和改革委员会）

四、实施种粮大户等规模经营主体培育行动

8. 支持农民专业合作社、家庭农场、种粮大户发展。鼓励村党支部领办创办规范的农民专业合作社。支持种植经验丰富、经营能力强的种粮户增加种植面积，扩大经营规模。优先将符合条件的种粮大户发展成家庭农场，规范提升涉粮农民专业合作社。鼓励支持大学生、返乡农民工领办、创办家庭农场、农民专业合作社。到2025年，50亩以上种粮大户由1360个发展到1400个，涉粮家庭农场由1043个发展到1200个，涉粮农民专业合作社发展到62家左右。开展典型选树活动，到2025年，选树市级种粮大户30个、家庭农场30个、农民专业合作社15个。（责任单位：市农业农村局）

9. 壮大粮食龙头企业。结合粮食生产布局，培育壮大一批集粮食生产、购销、储备、加工于一体的综合性企业。到2025年，规模以上粮食加工企业由45家发展到60家，其中：年产值5亿元以上的由1家发展到5家，扶持培育1家百亿元以上的规模以上粮食加工企业。支持粮食收储企业逐步推进高标准仓房、低温粮仓建设和功能改造。鼓励粮食龙头企业牵头成立农业产业化联合体，带动种粮大户、家庭农场、农民专业合作社联动发展、集群发展，打造粮食产业化发展“淮北雁阵”。粮食产业化联合体由10个发展到15个。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市发展和改革委员会）

10. 加强高素质农民培育。优先将种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、粮食企业等涉粮主体纳入高素质农民培育计划，每年培育0.09万人。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，以产粮大县为重点，积极申报“头雁”项目，加大对重粮、兴粮带头人培养力度。（责任单位：市农业农村局）

五、实施联农带农服务小农户行动

11. 培育涉粮社会化服务组织。支持种粮大户和涉粮家庭农场、合作社开展社会化服务，围绕粮食生产耕种管灌收全过程，提供菜单式、订单式服务，带动更多小农户特别是脱贫户发展粮食生产。加强服务规范，开展涉粮服务主体规范化建设。到2025年，涉粮社会化服务组织由712个增加到900个，平均每个组织带动农户由120户提高到145户，平均服务面积由771亩提高到927亩。(责任单位：市农业农村局）

12. 推进粮食生产“大托管”。全面推广农业生产“大托管”，由村集体经济组织统一接受农户委托直接提供全程托管服务，或再委托给托管主体开展服务，带动小农户、生产经营困难农户实现规模化发展。到2025年，粮食生产“大托管”覆盖所有产粮村，托管面积由10万亩发展到60万亩。（责任单位：市农业农村局）

13. 加强粮食社会化服务中心建设。根据粮食生产功能区区域分布，重点支持区域性粮食烘干中心、农事服务中心建设。到2025年，新增粮食烘干中心8个，新增综合农事服务中心8个。（责任单位：市农业农村局）

六、实施现代农业科技应用行动

14. 推广粮食生产先进适用技术。开展主要粮食作物良种联合攻关，建立良种示范推广基地，支持市农业科学研究院建设，推进濉溪县国家级制种大县和区域性良种育繁基地建设。到2025年，新培育2个左右具有自主知识产权的突破性粮食品种，粮食作物良种覆盖率稳定在99%以上。开展粮食作物绿色高产高质高效行动，推广种养循环和水肥一体化、测土配方施肥等技术，抓好小麦赤霉病、玉米草地贪夜蛾等重大病虫害监测预警防控工作，到2025年，统防统治覆盖率达50%，绿色防控覆盖率达60%，化肥、农药利用率均由40 %提高到43%。深化“科技特派员+”制度，创新选认方式和服务方式，拓展服务功能，全市科技特派员发展到300名，实现行政村全覆盖。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市科学技术局）

15. 提升粮食生产全程机械化水平。落实农机购置与报废更新补贴政策，加大补贴力度，提高补贴标准，优先支持购置大豆玉米复合播种机等粮食生产亟需短缺机具，以及大马力拖拉机等大型复式智能高效机械。到2025年，大型复式智能高效机械占比由14%提高到30%。加快主要农作物生产全程机械化进程，打造4个小麦、玉米等高标准基地。树立“减损就是增产”意识，强化机手培训，提升机收减损性能，粮食机收平均损失率控制在2%以内。到2025年，主要农作物耕种收综合机械化率由95%提高到97%。（责任单位：市农业农村局）

16.加快粮食生产信息化建设。推进粮食生产数字化改造升级，推广智能农机装备，建设无人农场，将安装定位系统、传感器等物联网智能设备纳入农机购置补贴范围。到2025年，粮食生产信息化水平由41.5%提高到50.5%。推进粮食生产16个苗情监测点、10个墒情监测点、6个病虫疫情监测点数字化改造，提高监测时效性、精准性。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市数据资源管理局）

七、实施“小田变大田”改革行动

17. 大力推进“小田变大田”改造。按照“田土水路林电技管”建设内容，合理规划沟、渠、路、坎等，提高田块归并程度。到2025年，结合高标准农田建设，“小田变大田”改造面积27万亩，增加有效耕种面积3-10%左右。同时，结合“大托管”服务、主体引领等政策推动，改造15 万亩。（责任单位：市农业农村局）

18. 推进高标准农田建设。到2025年，高标准农田面积由156.89万亩提高到203.89万亩，占比由63%提高到82%；高标准农田建设亩均财政投入由2250元逐步提高到3000元；落实高标准农田改造提升任务19万亩。建立健全高标准农田管护机制，强化县区级人民政府管护主体责任，县区级财政要足额安排管护资金，省、市财政给予奖补，确保电、井、泵、路等配套设施正常运转。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市财政局）

19. 推进农田水利“最后一米”建设。加快从水源到田间、田间到沟渠的灌排体系建设，实现旱能灌、涝能排。到2025年，农田灌溉机井改造、新建9955眼，灌溉站改造、新建11座，塘坝（饮水堰）改造需求96口（座），清淤改造排水中小沟2481.3km，改造护砌面需求36.2万㎡，配套建筑物维修、新建4873座。（责任单位：市农业农村局，配合单位：市水务局、市财政局、淮北市供电公司）

20. 严格耕地保护利用。坚决遏制耕地“非农化”，防止永久基本农田“非粮化”，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产，确保良田粮用。将省下达我市耕地保有量和永久基本农田目标任务，足额带位置逐级分解下达到县、乡、村，落实到图斑地块。（责任单位：市自然资源和规划局，配合单位：市农业农村局）

八、保障措施

21. 坚持党政同责，强化组织领导。进一步压实各级党委政府粮食安全责任，按照“有规划、有计划、有政策、有措施、有行动、有成效”要求，制定粮食发展长期规划和年度计划，清单化、闭环式抓好落实。科学制定并认真落实各级党政领导班子及其成员粮食安全工作责任清单，坚持党政同责、上下贯通，加快构建市县镇村重农抓粮的责任链条。针对粮食安全重点环节和风险隐患，建立健全应急响应、信息共享、法制保障、督查考核机制，着力推动粮食产业高质量发展。认真落实耕地保护和粮食安全有关制度规定，严格耕地用途管制和耕地利用优先序，加强粮食生长期保护，不断提高粮食生产能力。（责任单位：中共淮北市委农村工作领导小组办公室）

22. 坚持部门协同，形成工作合力。各级党委农办要发挥牵头抓总作用，加大工作统筹和推进力度，推动形成部门联动、各负其责的工作格局。各级农业农村和其他涉粮部门要各司其职，密切配合，全面提升保障粮食安全能力。自然资源和公安部门要加强对铲苗毁田等破坏粮食生产行为的监管执法。财政部门要加大财政保障力度。粮食和储备部门要加强粮食储备安全管理。市场监管部门要严肃查处坑农害农违法行为。（责任单位：中共淮北市委农村工作领导小组办公室，配合单位：市农业农村局、市公安局、市财政局、市自然资源局和规划局、市发展和改革委员会、市市场监督管理局）

23. 坚持宣传培训，营造浓厚氛围。各级党委和政府在组织开展乡村振兴培训中，把粮食安全作为培训的重要内容，增强粮食安全的政治敏感性。推动粮食安全教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，牢固树立节约粮食光荣、浪费粮食可耻的理念，形成粮食安全人人有责、人人可为的普遍共识。充分利用世界粮食日和全国粮食安全宣传周等重要时间节点，开展粮食安全宣传教育活动。（责任单位：市委宣传部，配合单位：中共淮北市委农村工作领导小组办公室）

24. 坚持考核评价，加强督查督导。严格粮食安全责任制考核，强化结果运用，对落实不力的市直部门、县（区）进行通报约谈。按规定开展粮食生产先进集体和先进个人表彰，在推荐各级“两代表一委员”时，保证农民代表比例，在评选劳动模范中，向种粮大户等规模经营主体倾斜，让种粮抓粮兴粮者有荣誉、有地位。细化分解保障粮食安全重点任务，市委农办及时跟踪督促粮食安全重大部署、重点工作落实。（责任单位：市发展和改革委员会，配合单位：中共淮北市委农村工作领导小组办公室、市人大、市政协、市委组织部、市人力资源和社会保障局）